## PLANNING 3 SEMAINES
PLANNING À 3 SEMAINES
| Chantier |  | Le planning à trois semaines se prépare avant la réunion de chantier : semaine écoulée, semaine en cours, deux semaines à venir. Saisissez dans chaque case le nombre de compagnons prévus ce jour-là, pas une croix : la ligne « compagnons présents par jour » devient alors un plan de charge, et passe en rouge dès que l'effectif dépasse le seuil admis sur le site. Les samedis, dimanches et jours fériés apparaissent en gris ; la colonne du jour est surlignée en jaune.
| Lundi de la 1re semaine | 2026-06-01
Date du jour
| Effectif max. sur le site | 12
N° | Lot / entreprise | Tâche ou ouvrage de la période | Zone / niveau | Effectif prévu | Observations
Compagnons présents par jour
Entreprises présentes par jour
Jour ouvré (1) ou chômé (0)
Points à traiter pendant la période
Date | Objet (livraison, DT-DICT, contrôle, accès, sécurité) |  | Responsable | Fait

## EXEMPLE REMPLI
PLANNING À 3 SEMAINES
| Chantier | Maison individuelle 118 m² — Les Sorinières (44) | Exemple fictif, période du 8 au 28 juin 2026, situation au lundi 15/06. La plâtrerie finit avec deux jours de retard, ce qui décale la chape et le carrelage : le planning à trois semaines sert précisément à voir ce décalage avant qu'il ne devienne un retard de chantier.
| Lundi de la 1re semaine | 2026-06-08
| Date du jour | 2026-06-15
| Effectif max. sur le site | 8
N° | Lot / entreprise | Tâche ou ouvrage de la période | Zone / niveau | Effectif prévu | [15 empty] | Observations
| 07 Plâtrerie — PLACO CONCEPT | Doublages et cloisons R+1 | Étage | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | [7 empty] | Reste 2 jours au 15/06
| 07 Plâtrerie — PLACO CONCEPT | Bandes et ponçage RDC | RDC | 2 | [8 empty] | 2 | 2 | 2
| 11 Carrelage — CARRELAGE 2000 | Chape RDC | RDC | 2 | [11 empty] | 2 | 2 |  |  | Décalé (attend la plâtrerie)
| 11 Carrelage — CARRELAGE 2000 | Carrelage séjour et cuisine | RDC | 2 | [13 empty] | 2 | 2
| 08 Électricité — ELEC SERVICES 44 | Tirage des câbles étage | Étage | 1 | [6 empty] | 1 | 1
| 09 Plomberie — THERMIC OUEST | Pose du groupe extérieur PAC | Extérieur | 2 | [10 empty] | 2 |  |  |  |  | Livraison PAC le 15/06
| 00 Général — SARL DUVAL TP | Évacuation des gravats et benne | Extérieur | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | Benne à commander le vendredi
Compagnons présents par jour
Entreprises présentes par jour
Jour ouvré (1) ou chômé (0)
Points à traiter pendant la période
Date | Objet (livraison, DT-DICT, contrôle, accès, sécurité) |  | Responsable | Fait
2026-06-15 | Livraison de la pompe à chaleur — accès cour à dégager |  | THERMIC OUEST
2026-06-16 | Constat contradictoire des reprises de bandes |  | Maître d'œuvre
2026-06-17 | Renouvellement de la DICT (validité dépassée) |  | SARL DUVAL TP
2026-06-18 | Coactivité carreleur / électricien au RDC : arbitrer les zones |  | Conducteur de travaux
2026-06-19 | Commande de la benne pour la semaine 26 |  | SARL DUVAL TP

## JOURS NON TRAVAILLÉS
JOURS NON TRAVAILLÉS
Les dates listées ici apparaissent en gris dans la grille et sortent du décompte des jours ouvrés. Jours fériés 2026 et 2027 déjà saisis ; ajoutez la fermeture d'été, les ponts et les journées d'intempéries.
Date | Motif
2026-01-01 | Férié - Jour de l'An
2026-04-06 | Férié - Lundi de Pâques
2026-05-01 | Férié - Fête du Travail
2026-05-08 | Férié - Victoire 1945
2026-05-14 | Férié - Ascension
2026-05-25 | Férié - Lundi de Pentecôte
2026-07-14 | Férié - Fête nationale
2026-11-11 | Férié - Armistice 1918
2026-12-25 | Férié - Noël
2027-01-01 | Férié - Jour de l'An
2027-03-29 | Férié - Lundi de Pâques
2027-05-06 | Férié - Ascension
2027-05-17 | Férié - Lundi de Pentecôte
2027-07-14 | Férié - Fête nationale
2027-11-01 | Férié - Toussaint
2027-11-11 | Férié - Armistice 1918