## PLANNING
PLANNING DE CHANTIER
| Chantier |  |  | Colonnes blanches à saisir, colonnes bleutées calculées. Les durées sont en jours ouvrés : week-ends et dates de la feuille JOURS NON TRAVAILLÉS sont sautés automatiquement. Une durée de 0 crée un jalon. Saisissez les temps de séchage comme des tâches à part entière, sinon la date de fin sera fausse.
Client
| Point de situation |  |  | Prévu | Terminé | Jalon | En retard | Chômée | Semaine en cours
| 1re semaine affichée (un lundi) | 2026-04-20
N° | Corps d'état / tâche | Intervenant | Début | Durée (j ouvrés) | Fin | Avanc. | Statut | Écart (j) | Observations
TOTAL

## EXEMPLE REMPLI
PLANNING DE CHANTIER
| Chantier | Rénovation T3 62 m², Nantes |  | Exemple fictif : rénovation complète d'un T3 de 62 m² par un artisan qui pilote seul ses trois sous-traitants. Situation arrêtée au 22/05/2026. La somme brute des durées (30 jours ouvrés) annoncerait une fin au 29/05 ; avec les quatre jours fériés de la période et le séchage de la chape saisi comme une tâche, la fin réelle tombe fin juin.
| Client | Mme Ferrand (fictif)
| Point de situation | 2026-05-22 |  | Prévu | Terminé | Jalon | En retard | Chômée | Semaine en cours
| 1re semaine affichée (un lundi) | 2026-04-20
N° | Corps d'état / tâche | Intervenant | Début | Durée (j ouvrés) | Fin | Avanc. | Statut | Écart (j) | Observations
| Dépose des cloisons et évacuation des gravats | Entreprise principale | 2026-04-20 | 3 |  | 100%
| Électricité : saignées, gaines et tableau | ELEC SERVICES 44 | 2026-04-23 | 4 |  | 100%
| Plomberie : alimentations et évacuations | THERMIC OUEST | 2026-04-29 | 3 |  | 100% |  |  | 1er mai férié pendant l'intervention
| Doublages, cloisons et bandes | Entreprise principale | 2026-05-05 | 6 |  | 100%
| Enduits et ponçage | Entreprise principale | 2026-05-15 | 4 |  | 60% |  |  | Retard de 2 jours : reprise des bandes
| Chape fluide | CHAPES DE L'OUEST | 2026-05-21 | 1 |  | 0% |  |  | À décaler avec l'enduit
| Séchage de la chape — accès interdit | — | 2026-05-22 | 15 |  | 0% |  |  | 3 semaines calendaires : à saisir comme une tâche
| Peinture murs et plafonds | ATELIER COULEURS | 2026-06-15 | 5 |  | 0%
| Pose des sols souples | SOLS ET DECORS | 2026-06-22 | 2 |  | 0%
| Finitions, reprises et nettoyage | Entreprise principale | 2026-06-24 | 2 |  | 0%
| JALON — Livraison au client | Entreprise principale | 2026-06-26 | 0 |  | 0% |  |  | Remise des clés et des notices
TOTAL
Formulas:
Terminé = IF(OR([Point de situation]="",D7="",[Prévu]=""),"",IF([Prévu]=0,D7,WORKDAY(D7-1,[Prévu],JoursNonTravailles)))
Chômée = IF(OR([Point de situation]="",[Terminé]=""),"",IF(AND(C4>[Terminé],[Jalon]<1),NETWORKDAYS([Terminé],C4,JoursNonTravailles)-1,0))

## JOURS NON TRAVAILLÉS
JOURS NON TRAVAILLÉS
Chaque date de la colonne Date est retirée du calcul des durées et des dates de fin des deux feuilles de planning. Les jours fériés 2026 et 2027 sont déjà saisis (ceux qui tombent un samedi ou un dimanche ne sont pas listés). Ajoutez la fermeture d'été, les ponts, les congés et les journées d'intempéries.
Date | Motif
2026-01-01 | Férié - Jour de l'An
2026-04-06 | Férié - Lundi de Pâques
2026-05-01 | Férié - Fête du Travail
2026-05-08 | Férié - Victoire 1945
2026-05-14 | Férié - Ascension
2026-05-25 | Férié - Lundi de Pentecôte
2026-07-14 | Férié - Fête nationale
2026-11-11 | Férié - Armistice 1918
2026-12-25 | Férié - Noël
2027-01-01 | Férié - Jour de l'An
2027-03-29 | Férié - Lundi de Pâques
2027-05-06 | Férié - Ascension
2027-05-17 | Férié - Lundi de Pentecôte
2027-07-14 | Férié - Fête nationale
2027-11-01 | Férié - Toussaint
2027-11-11 | Férié - Armistice 1918