## MODE D'EMPLOI
PLANNING DE CHANTIER - MODE D'EMPLOI
Modèle Excel tous corps d'état - modelefacile.com - version 1.0 - aucune macro
1. Les six feuilles du classeur
PARAMETRES | Identité du chantier, dates contractuelles, clause de retard, listes déroulantes, jours non travaillés, annuaire des intervenants.
PLANNING | Le tableau de saisie (60 lignes) et le diagramme de Gantt hebdomadaire (30 semaines). C'est la feuille de travail.
JOURNAL DE CHANTIER | Un événement par ligne : intempéries, livraison en retard, modification du client, attente de plan. C'est la mémoire écrite du chantier.
TABLEAU DE BORD | Calculé à partir de la feuille PLANNING : avancement réel et attendu, tâches en retard, date de fin projetée, simulation de pénalités, suivi par phase et par lot.
EXEMPLE REMPLI | Un chantier de maison individuelle suivi jusqu'au 15/06/2026, formules actives : dupliquez cette feuille pour démarrer plus vite.
2. Ordre de remplissage
Étape 1 | PARAMETRES : nom du chantier, maître d'ouvrage, date d'ouverture, date de réception contractuelle, montant du marché.
Étape 2 | PARAMETRES : clause de retard (par défaut celle du CCAG-Travaux) et première semaine affichée dans le diagramme (choisissez un lundi).
Étape 3 | PARAMETRES : complétez les jours non travaillés (fermeture d'été, ponts). Les fériés 2026 et 2027 sont déjà saisis.
Étape 4 | PLANNING : listez les tâches dans l'ordre chronologique, phase par phase et lot par lot, puis saisissez Début prévu et Durée en jours ouvrés.
Étape 5 | PLANNING : renseignez la colonne Pred. avec le numéro de la tâche qui doit être terminée avant. La tâche citée doit se trouver au-dessus.
Étape 6 | Chaque semaine : Début réel, Fin réelle, Avancement, puis le JOURNAL pour les événements qui ont déplace le planning.
3. Conventions à respecter
Jours ouvrés | Les durées s'expriment en jours ouvrés : samedis, dimanches et dates de la liste des jours non travaillés sont exclus automatiquement.
Jalon | Une durée de 0 jour crée un jalon (mise hors d'eau, mise hors d'air, réception). Il apparaît en orange dans le diagramme.
Avancement | Saisissez le pourcentage de travail réalisé, pas le pourcentage de temps écoulé. La colonne voisine indique où vous devriez en être.
Colonnes bleutées | Elles contiennent des formules. Ne les écrasez jamais par une saisie : le tableau de bord cesserait d'être juste.
Date de situation | Toutes les alertes se calent sur cette date (feuille PARAMETRES). Laissez =AUJOURDHUI() ou figez-la à la date de la réunion.
4. Ce que le fichier calcule seul
Fin prévue | A partir du début prévu et de la durée, en sautant les week-ends, les fériés et les jours de fermeture.
Statut | Terminée, En cours, En retard, Démarrage en retard, À venir.
Écart | Nombre de jours ouvrés de retard ou d'avance sur chaque tâche.
Fin projetée | Date de fin réaliste : le retard constaté est reporté sur la tâche suivante, puis de proche en proche jusqu'a la réception.
Contrôle | Signale les incohérences : durée manquante, tâche qui démarre avant la fin de la précédente, avancement sans date, prédécesseur invalide.
5. Code couleur
Cellules blanches | À saisir.
Cellules bleu pâle | Calculées.
Diagramme | Bleu clair = prévu, bleu foncé = réalisé, orange = jalon, gris = semaine entièrement chômée, jaune = semaine du point de situation.
Rouge / vert | Rouge = retard ou anomalie à traiter. Vert = terminé ou en avance.
6. Avant chaque réunion de chantier
En dix minutes | 1) figez la date de situation ; 2) mettez à jour les avancements ; 3) lisez les lignes rouges ; 4) saisissez les aléas de la semaine ; 5) imprimez le PLANNING en paysage (zone d'impression déjà réglée).
Nommage du fichier | planning_<chantier>_AAAA-MM-JJ.xlsx : une version par réunion, jamais écrasée. C'est ce qui permet de prouver l'enchaînement des decisions plusieurs mois plus tard.
7. Ce que ce fichier ne fait pas
Chemin critique | Il n'y a pas de calcul de marges au sens PERT : la colonne Pred. propage le retard mais ne recalcule pas un réseau de dépendances.
Travail simultané | Un classeur Excel se prête mal à la saisie par plusieurs personnes en même temps. Une seule personne tient le fichier.
Documents obligatoires | Il ne remplace ni le plan général de coordination SPS, ni le PPSPS, ni le compte rendu de chantier, ni le procès-verbal de réception.
Pénalités | La simulation du tableau de bord est indicative : le retard réellement pénalisable dépend des prolongations de délai accordées.
8. Textes de référence utilises
Marchés publics | CCAG-Travaux 2021 (arrêté du 30 mars 2021), art. 28 (période de préparation, programme et calendrier d'exécution) et art. 19 (pénalités de retard).
Prévention | Code du travail, art. L4531-1 (planification des travaux et des phases de travail) et art. R4532-2 (seuils de la déclaration préalable).
Réception | Code civil, art. 1792-6 (réception, réserves, garantie de parfait achèvement d'un an).
Maison individuelle | Code de la construction et de l'habitation, art. R231-14 (pénalité minimale de 1/3 000 du prix par jour de retard).

## PARAMETRES
PARAMETRES DU CHANTIER
À renseigner en premier : cette feuille alimente le planning, le tableau de bord et les listes déroulantes.
1. Identification du chantier |  | 4. Listes déroulantes (modifiables)
Nom / référence du chantier |  | Phases | Lots / corps d'état | Type d'aléa | Imputabilité | Démarche à engager
Maître d'ouvrage (client) |  | Préparation | 00 Général / installation | Intempéries | Entreprise titulaire | Aucune
Maître d'œuvre / conducteur de travaux |  | Terrassement / fondations | 01 Terrassement - VRD | Retard d'approvisionnement | Sous-traitant | Déclaration d'intempéries à la caisse (CIBTP)
Adresse du chantier |  | Gros œuvre | 02 Gros œuvre | Effectif insuffisant / absence | Maître d'ouvrage | Demande de prolongation de délai
N° de permis de construire ou de DP |  | Clos et couvert | 03 Charpente - ossature | Défaut d'exécution - reprise | Maître d'œuvre | Constat contradictoire
Coordonnateur SPS désigné (oui / non / sans objet) | Oui | Second œuvre | 04 Couverture - zinguerie | Modification demandée par le maître d'ouvrage | Aléa extérieur (intempéries, réseaux...) | Avenant ou ordre de service
Date d'ouverture du chantier |  | Finitions | 05 Menuiseries extérieures | Imprévu technique / découverte | Non déterminée | Réserve écrite au maître d'ouvrage
Délai contractuel (mois) |  | Aménagements extérieurs / VRD | 06 Étanchéité | Réseaux (DT-DICT, branchement) |  | Information du coordonnateur SPS
Date de réception contractuelle |  | Réception | 07 Plâtrerie - isolation | Sécurité - coactivité
Montant du marché HT |  | Jalon | 08 Électricité - courants faibles | Attente de plan ou d'arbitrage
|  | Hors chantier | 09 Plomberie - chauffage - VMC | Accès / voisinage
2. Clause de retard applicable |  |  | 10 Menuiseries intérieures | Autre
Pénalité journalière : 1/x du montant HT | 3000 |  | 11 Carrelage - faïence
Plafond des pénalités (% du montant HT) | 10% |  | 12 Peinture - revêtements
Seuil d'exonération | 1000 |  | 13 Serrurerie - métallerie
Valeurs pre-remplies = CCAG-Travaux 2021, art. 19.1.1 (1/3 000 du montant HT par jour, plafond 10 %, exonération en dessous de 1 000 €). En marché privé, recopiez la clause de votre CCAP ou de votre contrat. En contrat de construction de maison individuelle, le minimum legal est de 1/3 000 du prix convenu par jour de retard (art. R231-14 du CCH). |  |  | 14 Nettoyage - livraison
15 Espaces verts
16 Ascenseur
17 Désamiantage - dépose
3. Pilotage |  |  | 18 (lot à créer)
Première semaine affichée dans le diagramme (un lundi) | 2026-03-02 |  | 19 (lot à créer)
Date du point de situation
Laissez =AUJOURDHUI() pour un suivi au jour le jour, ou saisissez une date fixe pour éditer l'état du chantier à la date d'une réunion. Toutes les alertes de retard et le trait de semaine en cours se calent sur cette date. |  | 5. Intervenants du chantier (annuaire)
|  | Lot | Entreprise | Contact | Téléphone | E-mail
6. Jours non travaillés (fériés, fermeture, congés, intempéries)
Date | Motif
2026-01-01 | Férié - Jour de l'An
2026-04-06 | Férié - Lundi de Pâques
2026-05-01 | Férié - Fête du Travail
2026-05-08 | Férié - Victoire 1945
2026-05-14 | Férié - Ascension
2026-05-25 | Férié - Lundi de Pentecôte
2026-07-14 | Férié - Fête nationale
2026-11-11 | Férié - Armistice 1918
2026-12-25 | Férié - Noël
2027-01-01 | Férié - Jour de l'An
2027-03-29 | Férié - Lundi de Pâques
2027-05-06 | Férié - Ascension
2027-05-17 | Férié - Lundi de Pentecôte
2027-07-14 | Férié - Fête nationale
2027-11-01 | Férié - Toussaint
2027-11-11 | Férié - Armistice 1918
Fériés 2026 et 2027 déjà saisis (ceux qui tombent un samedi ou un dimanche ne sont pas listes : ils ne changent rien au calcul). Ajoutez la fermeture d'été, les ponts et les journées d'intempéries constatées : chaque date de cette colonne est exclue du calcul des durées et des dates de fin.

## PLANNING
Point de situation :
Colonnes blanches = à saisir. Colonnes bleutées = calculées automatiquement, ne pas les ecraser. Une durée de 0 jour crée un jalon (mise hors d'eau, mise hors d'air, réception...). La colonne Pred. attend le n° de la tâche qui doit être terminée avant celle-ci ; cette tâche doit se trouver au-dessus dans le tableau.
[8 empty] | Diagramme : | Prévu | Réalisé | Jalon | Chômée | Semaine en cours
N° | Phase | Lot / corps d'état | Tâche | Entreprise / intervenant | Début prévu | Durée (j ouvrés) | Fin prévue | Pred. | Début réel | Fin réelle | Avanc. réel | Avanc. attendu | Statut | Écart (j ouvrés) | Fin projetée | Contrôle | Observations
TOTAL

## JOURNAL DE CHANTIER
JOURNAL DE CHANTIER ET DES ALEAS
Une ligne par événement qui déplace le planning : intempéries, livraison en retard, modification demandée par le client, attente de plan, incident de sécurité. C'est cette feuille qui permet de justifier une demande de prolongation de délai, une déclaration d'intempéries ou la contestation de pénalités : sans trace écrite datée, un retard reste impute a l'entreprise qui execute.
Impact total (j ouvrés) |  |  | dont intempéries |  |  | dont imputable au maître d'ouvrage |  | dont imputable aux entreprises
N° | Date | Sem. | Type d'aléa | Tâche(s) concernée(s) | Faits constatés | Décision / mesure prise | Responsable de l'action | Impact (j ouvrés) | Imputabilité | Démarche à engager | Fait le

## TABLEAU DE BORD
TABLEAU DE BORD DU CHANTIER
Situation arrêtée au
Avancement | Avancement par phase
Avancement réel (pondéré par les durées) | Phase | Tâches | Durée (j.o.) | Réel | Attendu | Écart
Avancement attendu à cette date | Préparation
Écart d'avancement (points) | Terrassement / fondations
Gros œuvre
Tâches | Clos et couvert
Nombre de tâches planifiées | Second œuvre
Terminées | Finitions
En cours | Aménagements extérieurs / VRD
En retard (fin dépassée) | Réception
Démarrage en retard
Anomalies de saisie signalées
Délais
Fin prévue du chantier
Fin projetée (retards constatés reportés)
Réception prévue (jalon de la phase Réception)
Réception projetée (jalon de la phase Réception)
Date de réception contractuelle
Écart / date contractuelle (jours calendaires)
Somme des retards par tâche (j ouvrés)
Jours d'aléa enregistrés au journal
Pénalités de retard - simulation indicative
Retard retenu (jours calendaires)
Pénalité calculée
Pénalité après seuil d'exonération
Simulation à partir des paramètres saisis, pour anticiper une discussion, pas pour arrêter un décompte. Le retard réellement pénalisable dépend des prolongations de délai accordées (intempéries, ordres de service, travaux supplémentaires) et de la procédure contradictoire prévue au contrat. La somme des retards par tâche compte plusieurs fois un même retard qui se propage le long d'une chaîne : le retard du chantier se lit sur la ligne Fin projetée, pas sur ce total.
Suivi par lot / corps d'état
| Lot / corps d'état | Tâches | Durée (j.o.) | Avancement | Retard (j.o.) | Tâches en retard
00 Général / installation
01 Terrassement - VRD
02 Gros œuvre
03 Charpente - ossature
04 Couverture - zinguerie
05 Menuiseries extérieures
06 Étanchéité
07 Plâtrerie - isolation
08 Électricité - courants faibles
09 Plomberie - chauffage - VMC
10 Menuiseries intérieures
11 Carrelage - faïence
12 Peinture - revêtements
13 Serrurerie - métallerie
14 Nettoyage - livraison
15 Espaces verts
16 Ascenseur
17 Désamiantage - dépose
18 (lot à créer)
19 (lot à créer)

## EXEMPLE REMPLI
PLANNING DE CHANTIER - EXEMPLE REMPLI | [13 empty] | Point de situation : |  | 2026-06-15
Exemple fictif : construction d'une maison individuelle de 118 m² aux Sorinières (44), marché à lots séparés, délai contractuel de 5 mois. Situation arrêtée au 15/06/2026 : les tâches soldées portent leurs dates réelles, la plâtrerie est en cours, le carrelage n'a pas démarré. Toutes les formules sont actives : modifiez une date et regardez le tableau réagir.
Avancement réel |  |  | Somme des retards par tâche (jours ouvrés) |  | Fin projetée |  |  | Diagramme : | Prévu | Réalisé | Jalon | Chômée | Semaine en cours |  |  |  |  | 2026-03-02
N° | Phase | Lot / corps d'état | Tâche | Entreprise / intervenant | Début prévu | Durée (j ouvrés) | Fin prévue | Pred. | Début réel | Fin réelle | Avanc. réel | Avanc. attendu | Statut | Écart (j ouvrés) | Fin projetée | Contrôle | Observations
| Préparation | 00 Général / installation | Installation de chantier : clôture, base vie, raccordements provisoires | SARL DUVAL TP | 2026-03-02 | 3 |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-04 | 100%
| Préparation | 00 Général / installation | DT-DICT et piquetage des réseaux | SARL DUVAL TP | 2026-03-02 | 2 |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 100% | [5 empty] | Récépissés reçus avant le démarrage
| Préparation | 00 Général / installation | Panneau de permis et déclaration d'ouverture de chantier | Maître d'ouvrage | 2026-03-02 | 1 |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 100%
| Terrassement / fondations | 01 Terrassement - VRD | Décapage de la terre végétale et fouilles en rigole | SARL DUVAL TP | 2026-03-05 | 4 |  | 1 | 2026-03-05 | 2026-03-11 | 100% | [5 empty] | 1 jour d'arrêt le 09/03 (pluie)
| Terrassement / fondations | 02 Gros œuvre | Semelles filantes et longrines | BETONS DE L'OUEST | 2026-03-11 | 5 |  | 4 | 2026-03-12 | 2026-03-18 | 100%
| Gros œuvre | 02 Gros œuvre | Réseaux sous dallage et hérisson | BETONS DE L'OUEST | 2026-03-18 | 3 |  | 5 | 2026-03-19 | 2026-03-23 | 100%
| Gros œuvre | 02 Gros œuvre | Dallage béton et surfaçage | BETONS DE L'OUEST | 2026-03-23 | 3 |  | 6 | 2026-03-24 | 2026-03-26 | 100%
| Gros œuvre | 02 Gros œuvre | Élévation des murs du rez-de-chaussée | BETONS DE L'OUEST | 2026-03-26 | 8 |  | 7 | 2026-03-27 | 2026-04-09 | 100%
| Gros œuvre | 02 Gros œuvre | Plancher à poutrelles-hourdis et chaînages | BETONS DE L'OUEST | 2026-04-08 | 5 |  | 8 | 2026-04-10 | 2026-04-20 | 100% | [5 empty] | 3 jours d'intempéries les 13, 14 et 15/04 (voir journal)
| Gros œuvre | 02 Gros œuvre | Élévation de l'étage et des pignons | BETONS DE L'OUEST | 2026-04-15 | 6 |  | 9 | 2026-04-21 | 2026-04-29 | 100%
| Clos et couvert | 03 Charpente - ossature | Charpente industrielle (fermettes) | CHARPENTES DE LA LOIRE | 2026-04-24 | 3 |  | 10 | 2026-04-30 | 2026-05-05 | 100%
| Clos et couvert | 04 Couverture - zinguerie | Couverture tuiles, zinguerie et gouttières | TOITURES ATLANTIQUE | 2026-04-29 | 6 |  | 11 | 2026-05-06 | 2026-05-18 | 100% | [5 empty] | Livraison des tuiles décalée de 4 jours ouvrés
| Jalon | 00 Général / installation | JALON - Mise hors d'eau | Maître d'œuvre | 2026-05-07 | 0 |  | 12 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 100% | [5 empty] | 11 jours calendaires de retard sur le jalon
| Clos et couvert | 05 Menuiseries extérieures | Pose des menuiseries extérieures et des volets roulants | MENUISERIES DU LAC | 2026-05-11 | 4 |  | 13 | 2026-05-19 | 2026-05-22 | 100%
| Jalon | 00 Général / installation | JALON - Mise hors d'air | Maître d'œuvre | 2026-05-15 | 0 |  | 14 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 100%
| Second œuvre | 08 Électricité - courants faibles | Passage des gaines et pose des boîtiers | ELEC SERVICES 44 | 2026-05-18 | 5 |  | 15 | 2026-05-26 | 2026-06-01 | 100%
| Second œuvre | 09 Plomberie - chauffage - VMC | Réseaux plomberie, VMC et attentes pompe à chaleur | THERMIC OUEST | 2026-05-18 | 6 |  | 15 | 2026-05-26 | 2026-06-03 | 100%
| Second œuvre | 07 Plâtrerie - isolation | Isolation des combles, doublages et cloisons | PLACO CONCEPT | 2026-05-27 | 10 |  | 17 | 2026-06-04 |  | 70% | [5 empty] | En cours au 15/06
| Second œuvre | 11 Carrelage - faïence | Chape et carrelage du rez-de-chaussée | CARRELAGE 2000 | 2026-06-10 | 6 |  | 18 |  |  | 0% | [5 empty] | Non démarré : attend la plâtrerie
| Finitions | 12 Peinture - revêtements | Peinture des murs et plafonds | ATELIER COULEURS | 2026-06-18 | 8 |  | 19 |  |  | 0%
| Second œuvre | 10 Menuiseries intérieures | Pose des portes intérieures et des placards | MENUISERIES DU LAC | 2026-06-30 | 3 |  | 20 |  |  | 0%
| Finitions | 08 Électricité - courants faibles | Appareillage et mise en service du tableau | ELEC SERVICES 44 | 2026-07-03 | 3 |  | 21 |  |  | 0%
| Finitions | 09 Plomberie - chauffage - VMC | Pose des sanitaires et de la robinetterie | THERMIC OUEST | 2026-07-03 | 3 |  | 21 |  |  | 0%
| Aménagements extérieurs / VRD | 01 Terrassement - VRD | Raccordements EU/EP et remblais périphériques | SARL DUVAL TP | 2026-07-08 | 4 |  | 23 |  |  | 0%
| Finitions | 14 Nettoyage - livraison | Nettoyage de fin de chantier | NET PRO | 2026-07-15 | 2 |  | 24 |  |  | 0%
| Réception | 00 Général / installation | JALON - OPR et réception des travaux | Maître d'ouvrage + maître d'œuvre | 2026-07-20 | 0 |  | 25 |  |  | 0% | [5 empty] | Convocation à envoyer 15 jours avant
| Réception | 00 Général / installation | Levée des réserves | Toutes entreprises | 2026-07-21 | 10 |  | 26 |  |  | 0%
TOTAL